## Hoja1
ID | DESCRIPCIÓN | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (min) | CRITERIO DE VALIDACIÓN | SPRINT
1 | Dossier “publicitario” de la empresa. | 1 | 35 |  | 1
2 | Listado de participantes. | 2 | 5 |  | 1
3 | Declaración de condiciones para contratar. | 3 | 10 |  | 1
5 | Declaración de capacidad técnica y profesional. | 4 | 15 |  | 1
4 | Declaración de solvencia económica y financiera. | 5 | 15 |  | 1
14 | Metodología de desarrollo. | 6 | 25 |  | 2
16 | Propuesta de implementación de ciertas funcionalidades. Aplicación SIAMES. | 7 | 10 |  | 2
17 | Propuesta de implementación de ciertas funcionalidades. Aplicación GDPU/GDPB. | 8 | 10 |  | 2
15 | Seguimiento del servicio. | 9 | 10 |  | 2
12 | Resumen ejecutivo. | 10 | 15 |  | 2
13 | Plan para la asimilación y devolución del servicio. | 11 | 15 |  | 2
19 | Documentación relativa a la experiencia del equipo de trabajo base. | 12 | 15 |  | 3 | *
20 | Certificaciones profesionales del equipo de trabajo base. | 13 | 5 |  | 3 | *
21 | Titulaciones del equipo de trabajo base. | 14 | 5 |  | 3 | *
6 | Autorización para la cesión de información tributaria a la administración del estado y de la comunidad autónoma. | 15 | 5 |  | 3
7 | Certificación de personas trabajadoras con discapacidad. | 16 | 5 |  | 3
8 | Declaración sobre la promoción de igualdad. | 17 | 7 |  | 3
9 | Declaración responsable de protección de los menores. | 18 | 7 |  | 3
11 | Tratamiento de datos personales. | 19 | 7 |  | 3
10 | Acuerdo de confidencialidad. | 20 | 7 |  | 3
18 | Proposición económica. | 21 | 20 |  | 3
248